## Feuil1
Jour | Date | Nbr période | Tâches effectuées | Nbr de café
Lundi | 2023-08-07 | 7 | Reception et analyse du cahier des charges, mise en place des documents de base, recherche d'informations par rapport à la puissance du moteur et des LEDs | 5
Mardi | 2023-08-08 | 10 | Correction du planning, recherche d'informations et de composants pour la pré-étude, meeting d'une heure | 3
Mercredi | 2023-08-09 | 9 | Recherche d'information pour la pré-étude | 4
Jeudi | 2023-08-10 | 9 | Recherche d'information pour la pré-étude, début de la phase de design avec le développement de la partie driver de LEDs | 4
Vendredi | 2023-08-11 | 9 | Dimensionnement du driver de LEDs et de la communication avec l'appareil photo Niknon D750 | 3
Samedi | 2023-08-12
Dimanche | 2023-08-13 | 3 | Choix du LCD et du rétro-éclairage | 2
Lundi | 2023-08-14 | 9 | Dimensionnement des systèmes de déclenchement d'appareils photo, | 5
Mardi | 2023-08-15 | 9 | Dimensionememet du driver de moteur et chagement du driver de LED de puissace, choix du PIC et meeting de deux heures | 4
Mercredi | 2023-08-16 | 9 | Dimensionnement du driver de moteur et du PIC32MK | 4
Jeudi | 2023-08-17 | 8 | Correction de détails sur le schéma et design PCB | 3
Vendredi | 2023-08-18 | 10 | Design PCB, revue PCB par M.Zoubir et validatio PCB sur Eurocircuit | 4
Samedi | 2023-08-19 |  |  | 3
Dimanche | 2023-08-20
Lundi | 2023-08-21 | 9 | Réalisation de la BOM, ajout des composants hors PCB, début du design mécanique | 4
Mardi | 2023-08-22 | 8 | Commande des composants, conception mécanique du boitier | 4
Mercredi | 2023-08-23 | 9 | Finition de la conception du boitier, meeting de 45 minutes | 3
Jeudi | 2023-08-24 | 8 | Réception du PCB, montage du PIC32MK sur le PCB, début de programmation (génération de PWM) | 2
Vendredi | 2023-08-25 | 8 | Programmation pour test des PWMs, montage de composants sur PCB | 3
Samedi | 2023-08-26 |  |  | 3
Dimanche | 2023-08-27
Lundi | 2023-08-28 | 9 | Montage du PCB complet, programmation de test et mise en place du driver de LCD | 4
Mardi | 2023-08-29 | 9 | Programmation pour test du LCD, des LED et du driver de moteur pas à pas | 5
Mercredi | 2023-08-30 | 10 | Envoi du boitier à imprimer, test des optocoupleurs, test du contact Reed, programmation de l'affichage et des menus | 4
Jeudi | 2023-08-31 | 10 | Programmation des menus et correction de bugs | 5
Vendredi | 2023-09-01 | 9 | Programmation des menus et correction de bugs | 5
Samedi | 2023-09-02
Dimanche | 2023-09-03 | 5 | Rattrappage du retard dans le rapport | 3
Lundi | 2023-09-04 | 10 | Rattrappage du retard dans le rapport et programmation des menus | 5
Mardi | 2023-09-05 | 9 | Programmation de la séquence, et des menus de configuration | 4
Mercredi | 2023-09-06 | 10 | Création d'un cable de commande d'appareil photo, | 3
Jeudi | 2023-09-07 | 10 | Test du déclenchement de l'appareil photo au palais de Rumine (musée), correction de bugs au niveau de la séquence des LEDs et programmation de la séquence complete | 3
Vendredi | 2023-09-08
Samedi | 2023-09-09
Dimanche | 2023-09-10
Lundi | 2023-09-11
| Total | 225 | CORRIGER HORTHOGRAPHE | 104