## Feuil1
No semaine de travail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | V | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | V | V | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
No semaine | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-06-28
Cahier des charges | bar: 2022-11-16 to 2022-11-23
Pré-étude | bar: 2022-11-16 to 2022-12-14
Dimensionnement + design + schéma | bar: 2022-12-07 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-01
Design du PCB | bar: 2023-01-18 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-03-22
Design de des parties mécaniques | bar: 2023-01-18 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-03-22
Montage PCB | bar: 2023-03-29 to 2023-04-05; 2023-04-26
Impression ou usinage mécanique | bar: 2023-03-08 to 2023-04-05
Réalisation des softwares | bar: 2023-03-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-14
Mise en service et tests | bar: 2023-05-10 to 2023-06-14
Préparation présentation | bar: 2023-06-07 to 2023-06-14
Présentation finale | bar: 2023-06-21
Rédaction rapport | bar: 2022-11-16 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-14
Finalisation/corrections/documentation | bar: 2023-06-21 to 2023-06-28
Vacances | 2022-11-23: O; 2022-11-30: O; 2022-12-07: Plannification correcte
Remise de documents | 2022-11-23: N; 2022-11-30: N; 2022-12-07: Plannification incorrecte
Présentation