## Feuil1
Jour | Date | Nbr période | Tâches effectuées | Nbr de café
Lundi | 2023-08-07 | 7 | Réception et analyse du cahier des charges, préparation des documents de base, recherche d'informations sur la puissance du moteur et des LEDs. | 5
Mardi | 2023-08-08 | 10 | Correction du planning, recherche d'informations et de composants pour la pré-étude, réunion d'une heure. | 3
Mercredi | 2023-08-09 | 9 | Recherche d'informations pour la pré-étude. | 4
Jeudi | 2023-08-10 | 9 | Recherche d'informations pour la pré-étude, début de la phase de conception avec le développement de la partie driver des LEDs. | 4
Vendredi | 2023-08-11 | 9 | Dimensionnement du driver des LEDs et de la communication avec l'appareil photo Nikon D750. | 3
Samedi | 2023-08-12
Dimanche | 2023-08-13 | 3 | Choix du LCD et du rétro-éclairage. | 2
Lundi | 2023-08-14 | 9 | Dimensionnement des systèmes de déclenchement d'appareils photo. | 5
Mardi | 2023-08-15 | 9 | Dimensionnement du driver de moteur et changement du driver de LED de puissance, choix du PIC et réunion de deux heures. | 4
Mercredi | 2023-08-16 | 9 | Dimensionnement du driver de moteur et du PIC32MK. | 4
Jeudi | 2023-08-17 | 8 | Correction de détails sur le schéma et conception du PCB. | 3
Vendredi | 2023-08-18 | 10 | Conception du PCB, revue du PCB par M. Zoubir et validation du PCB sur Eurocircuit. | 4
Samedi | 2023-08-19 |  |  | 3
Dimanche | 2023-08-20
Lundi | 2023-08-21 | 9 | Réalisation de la BOM, ajout des composants hors PCB, début du design mécanique. | 4
Mardi | 2023-08-22 | 8 | Commande des composants, conception mécanique du boîtier. | 4
Mercredi | 2023-08-23 | 9 | Finalisation de la conception du boîtier, réunion de 45 minutes. | 3
Jeudi | 2023-08-24 | 8 | Réception du PCB, montage du PIC32MK sur le PCB, début de programmation (génération de PWM). | 2
Vendredi | 2023-08-25 | 8 | Programmation pour test des PWMs, montage de composants sur le PCB. | 3
Samedi | 2023-08-26 |  |  | 3
Dimanche | 2023-08-27
Lundi | 2023-08-28 | 9 | Montage du PCB complet, programmation de test et installation du driver LCD. | 4
Mardi | 2023-08-29 | 9 | Programmation pour tester le LCD, les LED et le driver du moteur pas à pas. | 5
Mercredi | 2023-08-30 | 10 | Envoi du boîtier à imprimer, test des optocoupleurs, essai du contact Reed, programmation de l'affichage et des menus. | 4
Jeudi | 2023-08-31 | 10 | Programmation des menus et correction de bugs. | 5
Vendredi | 2023-09-01 | 9 | Programmation des menus et correction de bugs. | 5
Samedi | 2023-09-02
Dimanche | 2023-09-03 | 5 | Rattrapage du retard dans la rédaction du rapport. | 3
Lundi | 2023-09-04 | 10 | Rattrapage du retard dans la rédaction du rapport et programmation des menus. | 5
Mardi | 2023-09-05 | 10 | Programmation de la séquence et des menus de configuration. | 4
Mercredi | 2023-09-06 | 10 | Création d'un câble de commande d'appareil photo. | 3
Jeudi | 2023-09-07 | 10 | Test du déclenchement de l'appareil photo au palais de Rumine (musée), correction de bugs au niveau de la séquence des LEDs et programmation de la séquence complète. | 3
Vendredi | 2023-09-08 | 10 | Programmation des derniers points importants de la séquence. | 4
Samedi | 2023-09-09 | 8 | Mise en service et mesures des différents composants critiques du système. | 3
Dimanche | 2023-09-10 | 8 | Finalisation de la documentation et du rapport. | 3
Lundi | 2023-09-11 | 1 | Rendu du rapport.
| Total | 253 | Total cafés : | 114